## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Coordinación del proyecto | bar: Mes 1 to Mes 12
Investigador 1 | bar: Mes 1 to Mes 4
Investigador 2 | bar: Mes 1 to Mes 4
Investigador 3 | bar: Mes 1 to Mes 4
Investigador 4 | bar: Mes 1 to Mes 4
Investigador 5 | bar: Mes 1 to Mes 4
Investigador 6 | bar: Mes 1 to Mes 4
Diseño editorial integral | bar: Mes 5 to Mes 6
Diseño material de sala | bar: Mes 5 to Mes 6
Diseño de programa educativo | bar: Mes 5 to Mes 6
Conferencias “Patrimonio en clave feminista' | bar: Mes 7 to Mes 12
Conferencias “Patrimonio en clave feminista'' | bar: Mes 8; Mes 12
Taller de arte textil y joyería contemporánea | bar: Mes 9
Taller de reflexión “Que sepa tejer, que sepa bordar…” | bar: Mes 10
Ciclo de lecturas con perspectiva de género | bar: Mes 11 to Mes 12