## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
preparación del (1) taller + foro a realizar en la ciudad anfitriona Villa Carlos Paz. | bar: Mes 1 to Mes 3
realización del (1) taller + foro- presencial en la ciudad anfitriona. Intercambio de expertos y funcionarios. | bar: Mes 4
Comunicación, registro y documentación de la actividad. | bar: Mes 3 to Mes 4
Desarrollo y avances de las estrategias y proyectos en cada ciudad interviniente. Acompañamiento. | bar: Mes 5 to Mes 9
Preparación del (2) taller + foro a realizar en la ciudad socia San José de Mayo. Intercambio de expertos y funcionarios. | bar: Mes 7 to Mes 9
Realización del (2) taller + foro- presencial en la ciudad socia | bar: Mes 10
Elaboración de documentación de difusión y comunicación. Cierre y conclusiones. | bar: Mes 9 to Mes 11