## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio
1. Actividad: identificación de funcionarios participantes. Resultado: 20 funcionarios identificados | X | X
2. Actividad: Identificación de posibles referentes organizacionales participantes. Resultado: 20 actores (10 de Medellín y 10 de Buenos Aires) identificados | X | X
3. Actividad: Articulación con diferentes actores de los territorios para la generación de futuros proyectos. Resultado:10 actores (5 Medellín y 5 Buenos Aires) articulados |  |  | x | x
4. Actividad: Diseñar del taller (contenido y metodología). Resultado: Taller diseñado | X | X | X | X
4.1 Subactividad del taller: Búsqueda de espacios físicos y proveedores | X | X | X
4.2 Subactividad del taller: Contrataciones de proveedores |  |  |  | X
5. Actividad / Resultado: Realización del taller |  |  |  |  | X
6. Actividad / Resultado: Relatoría y sistematización |  |  |  |  | X | X
7. Actividad / resultado: Presentación de Informe de resultados. | [6 empty] | X