## Sheet1
EJECUCIÓN/MES
Resultado/Actividad | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Formação de grupo de trabalho entre servidores de São Vicente e Riobamba
Elaboração de detalhamento das atividades a partir de cronograma anteriromente proposto
Discussão online sobre projetos existentes entre os municípios voltados à crianças
Preparativos para experiência de intercâmbio
Definição de cronograma de atividades para intercâmbio
Elaboração de metodologia para rodas de discussão in locco previstas em Plano de Trabalho
Viagem para Riobamba para trocas de experiêcias e integração regional entre cidades
Aperfeiçoamento dos projetos existentes e incorporação de inovações a partir de experiêcias compartilhadas
Avaliação de resultado do projeto
Publicação da experiência em periódiclos locais e canais oficiais do governo municipal
Reunião online de encerramento do projeto