## Sheet1
Lógica de Intervención | Indicadores Objetivamente Verificables | Fuentes de verificación | Posibles Impedimentos externos
OE 1: Facilitar el desarrollo de diagnósticos en cada municipio de la localización de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con especial consideración a los ODS 5 y 11. Actividad 1.1: Análisis preliminar de datos secundarios. Actividad 1.2: Encuestas y entrevistas semiestructuradas a funcionarios/as directivos y/o técnicos que tengan relación directa con el trabajo en ODS de cada ciudad. Actividad 1.3: Coordinar y hacer reuniones de seguimiento. | Número de fuentes bibliográficas para datos secundarios recopilados. Porcentaje de encuestas completadas. Número de entrevistas realizadas. Número de participantes en el taller de intercambio. | Informes de análisis de datos secundarios. Registro de encuestas completadas. Transcripciones de entrevistas realizadas. | Limitaciones de tiempo para recopilar datos secundarios. Baja tasa de respuesta en las encuestas. Disponibilidad y agenda de los participantes para las entrevistas y el taller presencial. Cambios en la política local que afecten la implementación de los ODS.
OE 2: Promover el intercambio de experiencias entre GLR de Mercociudades y elaborar conjuntamente una guía práctica regional de buenas prácticas para la implementación local de la Agenda 2030 y los ODS, con especial consideración a los ODS 5 y 11. Actividad 2.1: Organizar la logística del encuentro presencial (cronograma, traslados internos, comidas). Actividad 2.2: Llevar a cabo el encuentro presencial de intercambio de buenas prácticas y selección de contenidos para el manual. Actividad 2.3: Encuesta de evaluación a todas las partes integrantes del proyecto. Actividad 2.4: Sistematizar las lecciones aprendidas y principales desafíos en una guía regional de buenas prácticas para la implementación de la Agenda 2030 a nivel local. Actividad 2.5: Difusión de los resultados. | Número de asistentes al encuentro presencial. Manual de buenas prácticas elaborado. Cantidad de intendencias a las que se les envía el manual. | Registro de asistencia y actividades del taller de intercambio. Documentación de la Guía Práctica para Ciudades. Fotos de reuniones con otras intendencias.
OE 3: Sensibilizar a funcionarios/as y técnicos/as locales de los Gobiernos Locales Regionales (GLR) de Mercociudades sobre las herramientas y procesos de localización y monitoreo de la Agenda 2030, especialmente los ODS 5 y 11. Actividad 2.1: Coordinar los contenidos de la capacitación, desarrollar los materiales y determinar roles (docentes, coordinadoras académicas, etc). Actividad 2.2:Crear el aula virtual, matricular a docentes y participantes. Actividad 2.3: Desarrollar la capacitación. Actividad 2.4: Hacer encuesta final a los/as participantes. | Número de funcionarios y técnicos que asistieron al curso. Número de funcionarios y técnicos que completaron el curso. Evaluación de la efectividad del curso en línea a través de cuestionarios de satisfacción y aprendizaje. | Informes y documentos disponibles en la plataforma del Campus Virtual. Resultados de Encuesta de Satisfacción del curso. Material didáctico y evaluaciones del curso en línea. | Problemas técnicos en la implementación del curso en línea. Posible deserción de los participantes del curso en línea.
….